山东省高等学校国家级大学生创新创业训练计划项目

季度检查报告

| 学 校 | 山东大学 | 项目编号 | S202110422036 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于SERS技术的萃取检测一体化方法对农药残留的快速痕量检测 |
| 项目负责人 | 曲皓冰 |
| 项目级别 | 省级 |
| 一、项目进展情况及取得成果（按照项目研究工作计划逐一对照填写） |
| 项目进展情况 | （ √ ）按计划进行、（ ）进度提前、（ ）进度滞后 |
| 主要研究阶段 (起止时间) | 研究内容 | 完成情况 |
| 2021.5-2021.7 | 文献调研学习，确定实验内容和步骤，并对实验计划进行完善，进行初步实验 | 如期完成 |
| 2021.7-2021.10 | 制备出稳定SERS基底，对不同农药进行快速分析检测 | 如期完成 |
| 项目研究成果（已取得的成果） |
| 序号 | 项目成果名称 | 成果形式 |
| 二、项目季度报告（项目执行的进展情况，取得了哪些成绩，是否达到预期效果，以及在项目的开展过程中还存在哪些问题。） 1.进展情况：按照实验计划如期进展。 1. 1 2021年5月至7月，开展文献调研学习，制定并不断完善实验方案，进行初步实验 1.1.1查找相关文献资料，明确SERS检测方法的特点：对分析物可萃取、富集、检测一体化，不需要经过复杂且耗时的样品前处理；检测快速、灵敏度高、原位无损、样品制备简单和可提供化合物指纹信息；不受水的干扰，可在水溶液中直接检测。 1.1.2确定选择制备SERS基底的最优材料和方法：选用WS2QD与贵金属基底银纳米颗粒进行复合， WS2QD 有更大的比表面积和更多活性位点，更易于与贵金属复合，而且Ag@WS2QD 复合材料因其独特的表面和电荷特性，具有比溶胶银纳米材料更强的 SERS 增强性能因此，WS2QD 与贵金属复合有望展现更好的 SERS 性能。 1.1.3确定实验总体内容： 1.1.3.1研究SPE-SERS方法联用技术对食品中农残的快速衡量分析检测。 1.1.3.2研究环境因素对食品中的农残基于Ag@WS2QD基底SERS检测的影响。 1.1.3.3研究基于Ag@WS2QD基底SERS检测食品中农残的抗干扰性和特异性。 1.1.3.4基于SPE-SERS技术，实现大体积样品的快速检测。 1.1.3.5比较过滤萃取方法和擦拭萃取方法的优劣，选择最合适的方法，建立一种对农残快速可靠的痕量检测方法。 1.2 2021年7月至2021年10月，制备基底并进行对照实验，优化实验条件。 1.2.1制备SERS基底：通过水热法制备银纳米颗粒，由二硫化钨粉末通过超声剥离和水热途径合成制备二硫化物量子点，将已制备好的银纳米颗粒与二硫化物量子点以体积比30：1的比例混合，并于室温下静止30 min，即得实验所需的新的SERS基底。 1.2.2选用不同检测方式，确定最优检测方法：以MG作为探针分子，配制浓度为10-5 M溶液，用于考察不同方法（基底与样液直接混合检测和制备萃取膜负载农药后检测）下SERS的增强性能。通过拉曼光谱仪器分别采集了不同方法下MG的信号，发现制备萃取膜后富集MG再进行检测（SPE-SERS联用）的方法，SERS信号更为强烈。 1.2.3对照试验确定最优基底：以MG作为探针分子，配制浓度为10-5 M溶液，用于考察基底的SERS增强性能。通过拉曼光谱仪器分别采集了AgNPs 和Ag@WS2QD作为SERS基底时MG的信号，发现Ag@WS2QD作为基底时，探针分子的SERS响应信号更高，从而证明，WS2QD与纳米银溶胶复合形成的Ag@WS2QD，具有更高的SERS增强性能。 1.2.4优化实验条件：向基底中加入不同种类不同浓度的盐溶液（作为聚沉剂），混匀，将Ag@WS2QD富集到特定材质的过滤萃取膜上，之后再对样品进行富集，并检测分析，从而确定在向基底中加入不同种类不同浓度的聚沉剂后再负载到膜上后对测定食品中农残效果的影响，并确定最佳比例范围：向每一毫升基底中加入0.5M镁盐（如硝酸镁）1微升。 1.2.5针对SPE-SERS技术，提出两种实施方案：过滤萃取法和擦拭萃取法。下一步实验，计划对其进行控制变量实验，相同条件下，测定相同农药样液的SERS信号效果，比较分析，确定选择哪种方法。 2.已取得成绩： 2.1已成功制备稳定的SERS基底，并对基底进行初步表征。 |
| 2.2以MG作为探针分子，确定过滤萃取方法负载Ag@WS2QD的最佳滤膜材料：Nylon6。 2.3选择多种检测方法，通过比较SERS信号的强弱，发现直接将基底与待测样品混合时得到的信号更好，确定使用滤膜负载Ag@WS2QD的方法测定农药信号及实际检出浓度要远远优于单纯使用同基底测定相同农药的液体和固体，从而确定选择萃取-SERS技术联用来测定食品中农药残留。 3.是否达到预期效果：已达到预期效果 4.存在问题： 4.1过滤萃取方法制备SERS基底时，Ag@WS2QD体积在5 mL时，存在滤膜上基底富集过厚，导致待测样品无法成功负载在基底上的情况，使SRES信号强度减弱的问题。 解决方案：减小过滤基底的体积，进行基底过滤体积梯度减小实验，确定最佳过滤基底体积。 4.2 SERS基底在静置40 min后存在的银纳米颗粒聚沉，从而使基底对待测样品的SERS增强效果减弱的问题 解决方案：调整复合材料中AgNPs和WS2QD的添加比例，防止其过度的富集。 |
| 三、经费使用明细情况 |
| 项目获批总经费： 10000 元 | 已使用项目研究经费： 0 元 |
|  | 已报销金额： 0 元 | 未报销金额： 0 元 |
| 项目经费开支情况 |
| 名目 | 用途 | 金额 | 备注 |
| 论文版面费 |  | 0 |  |
| 专利申请费 |  | 0 |  |
| 调研、差旅费 |  | 0 |  |
| 打印、复印费 |  | 0 |  |
| 资料费 |  | 0 |  |
| 试剂等耗材费 |  | 0 |  |
| 元器件、软硬件测试、小型硬件购置费 |  | 0 |  |
| 其它 |  | 0 |  |
| 项目后期具体工作计划 1.表征基底尺寸分布范围和平均粒径；确定复合材料的组成元素和结构分布。 2.基于萃取-SERS技术，对提出的两种具体实施方案——擦拭萃取和过滤萃取法进行比较，确定最终方案。 3.对PH、反应时间、体积等因素进行优化，明确实验条件，确定以Ag@WS2QD为基底的SERS方法能够实现大体积农残的快速分析检测。 4.对基底的均匀性和重现性进行分析，并对其在实际样品中进行应用，对该方法的可行性进行考察，建立一种对农残快速可靠的痕量检测方法。 |
| 五、指导教师意见：（包括项目的组织实施、进度、预期效果、经费使用等情况） 该项目选题具有一定的理论和实际意义，项目实行过程中方案合理，进度安排科学，目前进展较好，有望取得创新性成果。 指导教师签字：杨国生 陈静 2021 年 10 月 29 日 |
| 六、学校审核意见： 年 月 日 | 季度检查结果类别 （请在对应结果中打“√”） |
|  | 通过 |  |
|  | 限期整改 |  |
|  | 不合格 |  |