山东省高等学校国家级大学生创新创业训练计划项目

季度检查报告

| 学 校 | 山东女子学院 | 项目编号 | 202112331034 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 沉浸式红色历史文化科普创新研究 |
| 项目负责人 | 焦俊岩 |
| 项目级别 | 国家级 |
| 一、项目进展情况及取得成果（按照项目研究工作计划逐一对照填写） |
| 项目进展情况 | （ ）按计划进行、（ √ ）进度提前、（ ）进度滞后 |
| 主要研究阶段 (起止时间) | 研究内容 | 完成情况 |
| 2022.7 | 整理“沉浸式红色历史文化科普创新研究”此创新训练项目研究进展，形成研究报告。 | 完成 |
| 项目研究成果（已取得的成果） |
| 序号 | 项目成果名称 | 成果形式 |
| 1 | 微信公众号具有一定的影响力 | 流量模式 |
| 二、项目季度报告（项目执行的进展情况，取得了哪些成绩，是否达到预期效果，以及在项目的开展过程中还存在哪些问题。） （一）项目进展情况 本项目重点在于沉浸式红色历史场景的制作、线上新媒体引流。利用沉浸式设备制作具象化、可视化的历史场景，通过新媒体科普沉浸式红色历史文化。本项目需要使用沉浸式设备科普红色历史文化，且使用有一定难度。目前，国内沉浸式技术起步晚且在红色历史文化教育领域中应用不广泛，独立于现有的教育体系，对于青少年儿童普及程度低，对于教育工作者和家长来说可操作性低。通过前期进展，团队业务⽔平都⽐以前有了⼤幅度的提⾼，实地走访调研红色教育基地及VR技术，一起寻求解决问题的方案和研究针对性策略，同时国内沉浸式科普红色历史文化的技术不断完善，沉浸式红色历史文化项目不断涌现，沉浸式红色历史文化消费市场前景广阔。通过采用用户粘度较大的微信公众号。创建微信公众号，在公众号中推出红色的历史故事，采用视频和文字相结合的方式，以便用户更直观感受岁月的变迁。公众号会针对青少年儿童推出适合该年龄段观看的历史故事。用户可以在公众号中提前预约，与店家取得联系，提前交流VR体验事宜。具体如下: 2022年7月：运用VR技术，增强青少年儿童对红色历史文化的了解，激发青少年儿童学习历史的兴趣。帮助青少年儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，增强爱国意识，珍惜当下美好生活的来之不易并不负韶华。 （二）取得的成绩 1、据调查报告总结汇总得出《沉浸式红色历史文化科普创新研究》研究报告。 2、对沉浸式红色历史文化科普创新性研究成果可以被学校采纳，并被鼓励实施、推广。 3、使沉浸式红色历史文化科普得到广泛的关注。 4、提高社会对青少年儿童的沉浸式红色历史文化科普的意识。 5、运用VR技术，增强青少年儿童对红色历史文化的了解，激发青少年儿童学习历史的兴趣。帮助青少年儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，增强爱国意识。 |
| （三）预期效果 已建立VR沉浸式体验机制，确定并丰富了VR沉浸式体验内容。利用微信公众号，抖音等，取得了较好的宣传成果。 （四）存在问题 1、VR设备不够充裕。 2、VR场景的有待丰富。 3、回本率较低。 |
| 三、经费使用明细情况 |
| 项目获批总经费： 15000 元 | 已使用项目研究经费： 13371 元 |
|  | 已报销金额： 0 元 | 未报销金额： 13371 元 |
| 项目经费开支情况 |
| 名目 | 用途 | 金额 | 备注 |
| 论文版面费 | 无 | 0 |  |
| 专利申请费 | 无 | 0 |  |
| 调研、差旅费 | 进行实地考察、走访 | 3500元 |  |
| 打印、复印费 | 用于打印研究报告 | 830元 |  |
| 资料费 | 打印宣传单 | 350元 |  |
| 试剂等耗材费 | 材料费 | 550元 |  |
| 元器件、软硬件测试、小型硬件购置费 | 优化微信公众号，购买活动材料 | 6991元 |  |
| 其它 | 活动组织费 | 1150元 |  |
| 项目后期具体工作计划 1、进一步根据实地走访调研的数据分析结果，对项⽬进一步优化改进。 2、优化个性化宣传方案，加⼤宣传⼒度，借助互联网平台的优势进⾏线上 、线下宣传。 |
| 五、指导教师意见：（包括项目的组织实施、进度、预期效果、经费使用等情况） 该项目制定调研初期方案，完成前期调研资料整理汇总并团队探讨，针对红色教育基地及VR技术进行实地考察，进度合理，经费使用合规，有待预期效果更加显现。 指导教师签字： 2022 年 7 月 15日 |
| 六、学校审核意见： 通过 年 月 日 | 季度检查结果类别 （请在对应结果中打“√”） |
|  | 通过 | √ |
|  | 限期整改 |  |
|  | 不合格 |  |